## Slide 1: Integraal Project Molenbeek-Bollaak
Vergadering 3
gemeentehuis Zandhoven
10/10/2017

## Slide 2: Vergadering 3
Hefboomproject ‘vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier’
Dienstenbestek acties stroomgebiedbeheerplan
  3. Meetnet waterkwaliteit VMM
  4. Saneringsinfrastructuur

## Slide 3: Goedkeuring verslag 30/01/2017

## Slide 4: Opmerkingen
Werkveld 2 ‘opmaak van een gemeenteoverschrijdend masterplan/visie voor het gebied tussen Lier en het Albertkanaal’
Daarnaast is er ook de vraag om een gedragen visie op andere vlakken zoals recreatieve ontsluiting en medegebruik (bv roeiclubs), harde bestemmingen (bv molternetebrug), ophogingen (oude storten en andere ophogingen), ... uit te werken om zo te komen tot een valleisysteem met plaats voor natuur, water en mens. Naast louter visievorming worden er ook deadlines en financiële middelen (of zoektocht naar) aan gekoppeld.

## Slide 5: 1. Werkveld: opmaak van een gemeenteoverschrijdend masterplan/visie voor het gebied tussen het Albertkanaal en Lier

## Slide 7: Strategisch project vallei van de Kleine Nete
Een van de manieren waarop ruimtelijke plannen op het terrein worden gerealiseerd, is de uitvoering van strategische projecten. De Vlaamse overheid geeft sinds 2004 subsidies aan initiatiefnemers die dergelijke projecten opzetten.
Zo wordt vanuit de Vlaamse overheid tot 800.000 euro per project geïnvesteerd in het oplossen van ruimtelijke knelpunten en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op het terrein.
Er worden subsidies verleend als bijdrage in de loon- en werkingskosten van de projectcoördinatie en als bijdrage voor het voeren van een grondbeleidsstrategie voor de verwerving van gronden of constructies op strategische plaatsen. Dit is sinds 2007 geregeld in het Besluit van de Vlaamse Regering van 05 oktober 2007

## Slide 8: Strategisch project vallei van de Kleine Nete
1° het strategische project is van bovenlokaal niveau.
2° het strategische project heeft een duidelijke voorbeeld- en signaalfunctie met betrekking tot de realisatie van de doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven die opgenomen zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
3° het strategische project heeft een integraal karakter : het verenigt een aantal deelaspecten in een ruimtelijke, economische, ecologische en sociale benadering;
4° het strategische project draagt bij tot een functionele verwevenheid in het projectgebied;
5° het strategische project heeft een hefboomeffect, het maakt onderdeel uit van of stimuleert een vernieuwingsproces.
6° het strategische project heeft een administratief-institutionele complexiteit die de mogelijkheden van een lokaal bestuur voor de realisatie ervan overstijgt.

## Slide 9: Strategisch project vallei van de Kleine Nete
Landschapspark Pallieterland
Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier
Graafweide-Schupleer: het samenvloeiingsgebied van Aa en Kleine Nete
Vallei van de Aa: een multifunctioneel landbouwlandschap
Groenblauwe dooradering Herentals
Zeggeloop en andere zijlopen van Kleine Nete tussen Geel en Herentals

## Slide 10: Strategisch project vallei van de Kleine Nete

## Slide 11: Strategisch project vallei van de Kleine Nete

## Slide 12: Strategisch project vallei van de Kleine Nete

## Slide 13: Strategisch project vallei van de Kleine Nete
Hefboomproject vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier:
Herinrichting van de vallei met duidelijke functies en een optimale ruimtelijke kwaliteit.
Doelstellingen:
  versterken van de bestaande natuurlijke structuur en natuurverbindingen (Natura 2000 richtlijn)
  Uitbouwen van een kwalitatief en gezond riviersysteem (Europese Kaderrichtlijn Water)
  Behouden en verder herstellen van het waterbergend vermogen van de riviervallei (Europese Overstromingsrichtlijn)
  Verder uitbouwen van de recreatieve en functionele verbindingen met een hoge belevinswaarde tussen Lier en de kernen van Emblem, Kessel, Nijlen en Viersel

## Slide 14: Strategisch project vallei van de Kleine Nete
Hefboomproject vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier:
Output | Timing
Aankoop resterende weekendverblijven, vijvers,… (± 5 percelen/jaar) | 2018-2020 (doorlopend)
Afbraak aangekochte weekendverblijven tussen 2016 en 2019 | 2018-2020 (doorlopend)
Herstel microreliëf thv illegale storten, ophogingen, vergraven vijvers,… | 2018-2020 (doorlopend)
Herstel kwalitatief complex van overgangs- en trilveen, voedselrijke ruigte en broekbossen | 2018-2020 (doorlopend)
Bepalen van strategie en inzet van instrumenten voor de resterende weekendverblijven | 2018
Vestiging roeiclub aan Emblem-brug | 2018
Opmaak ruimtelijke visie voor het volledige gebied | 2018
Opmaak RUP signaalgebied Netevallei Emblem | 2018
Opmaak ontwerpend onderzoek recreatie voor het gebied | 2019
Indien gewenst opmaak RUP en/of landschapsbeheerplan voor gebied voor verblijfsrecreatie Kloosterheide Lier | 2019
Uitvoeren RUP Oostmalsesteenweg en BPA site Goormans | 2019
Realisatie onthaalpoort Emblem-brug | 2019
Realisatie onthaalpoort Molternetebrug | 2019
Uitrol recreatieve luik in het gebied | 2019
Promotie door toeristische diensten | 2020
Opmaak technisch ontwerp structuurherstel Molenbeek-Bollaak via hermeandering | 2020
Hermeandering Bollaak tussen Netekanaal en Kleine Nete | Na 2020

## Slide 15: 2. Dienstenbestek acties stroomgebiedbeheerplan 2016-2021

## Slide 16: Dienstenbestek SGBP 2016-2021
Opdracht voor het creëren van draagvlak voor diverse projecten integraal waterbeheer en het opmaken van voorstudies en voorontwerpen in het Netebekken.
Doel van de opdracht is:
het creëren van draagvlak voor de verschillende projecten;
de opmaak van voorstudies en/of voorontwerpen van een deel van de opgenomen kosteneffectieve maatregelen
en dit ten behoeve van het terugdringen van restverontreiniging en voor het verbeteren van de structuurkwaliteit.
De uitdaging van de opdracht bestaat erin om:
een participatief traject op te zetten en te doorlopen in samenspraak met de betrokken initiatiefnemers, grondeigenaars, financierders… waarbij tot gedragen uitvoerings- en financieringsoplossingen wordt gekomen zodat de projecten in uitvoering kunnen gaan;
voor elk deelproject waar een voorstudie en/of voorontwerp dient opgemaakt te worden, de verschillende mogelijkheden voor uitwerking met elkaar te vergelijken en om de aantoonbaar meest kosteneffectieve, ecologische en voor de locatie passende oplossing of combinatie van oplossingen uit te werken tot een voorontwerp.

## Slide 17: Voorbeeld Herk en Mombeek
Oplossen vismigratieknelpunten (participatie en voorstudie/voorontwerp) |  | 
 | Oplossen vismigratieknelpunt Oude Molen in Wintershoven-Kortessem (prov./watering) | 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Oplossen van vismigratieknelpunt aan de Rootmolen (prov./watering) | 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Oplossen van vismigratieknelpunt aan drempel afwaarts de Bembroekmolen (provincie/watering) | 8A_E_241 en 4B_B_264
Structuurherstel en hermeandering (participatie en voorstudie/voorontwerp) |  | 
 | Structuurherstel en hydrologisch herstel Mombeek/ Mombeekvallei ter hoogte van Zammelen, Herkwinning en omgeving (provincie/watering) | 4B_E_034 en 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Structuurherstel en hydrologisch herstel aan de Winterbeek ter hoogte van het Jongenbos in Kortessem (provincie/watering) | 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Voorstudie en voorontwerp voor aan (landbouw)bestemming aangepast structuurherstel op de Mombeek (vb micromeandering) in gebied tussen Nietelbroeken en Zammelen (provincie/watering) | (7B_D_044) en 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Structuurherstel op de Mombeek door heraansluiting van oude meanders ter hoogte van Wintershoven , Kortessem, Vliermaalroot en aan instroom Lerebeek-Winterbeek (provincie/watering) | (8A_E_042) en 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Structuurherstel Herk en zijlopen ter hoogte van Overbroek, Egoven en Mettekoven (SBZ-gebied BE2200038) (provincie/watering) | 4B_E_039 en 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Beekherstel en hydrologisch herstel vallei Motbeek en Molenbeek-Weierkensbeek (provincie/watering) | 4B_E_039 en 8A_E_039 en 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Structuurherstel, hydrologisch herstel en ecologische inrichting in GOG Hoenshoven (provincie/watering) | 4B_E_039 en 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Structuurherstel op de Rijsbeek in Hasselt (provincie/watering) | 4B_E_039 en 8A_E_241 en 4B_B_264
 | Structuurherstel op de bovenlopen van Mombeek en Herk (ANB) | 4B_E_039,8A_E_241,4B_B_264
Reductie impact huishoudelijke vuilvracht (participatie) |  | 
 | In ondersteuning van de gebiedsverantwoordelijke (VMM, AELT) en in overleg met de betrokken instanties een participatieve begeleiding opzetten om prioritaire saneringsprojecten te realiseren en de impact van problematische overstorten te minimaliseren. | 7B_J_017
Reductie impact erosie (participatie) |  | 
 | In ondersteuning van de erosiecoördinator(en) en in overleg met de betrokken instanties een participatieve begeleiding opzetten om de impact van de prioritaire erosieknelpunten te minimaliseren. | 4B_D_067 en 8B_A_091

## Slide 18: Acties SGBP 2016-2021 SPG Molenbeek-Bollaak

## Slide 19
Acties WUP 2016 SPG Molenbeek-Bollaak

## Slide 20: Acties SGBP 2016-2021 Netebekken
Actienr | Actietitel | Initiatiefnemer
4B_B_251, 8A_E_251 | Verbetering van structuurkwaliteit en natuurlijke waterhuishouding ifv de IHDs en de GET/GEP KRLW door het afstemmen van het waterlopenbeheer en door kleinschalige ingrepen op onbevaarbare waterlopen (lokale OWL) in het Netebekken | Provincie Antwerpen, provincie Limburg, provincie Vlaams-Brabant, alle gemeenten, VMM
4B_D_220 | Analyse van de waterkwaliteit van alle waterlopen in beschermd gebied om deze te verbeteren en af te stemmen op de instandhoudingsdoelstellingen in het Netebekken | ANB, andere initiatiefnemer
4B_E_311 | Analyse van de hydromorfologische ontwikkelingsmogelijkheden en uitvoering van het meest gepaste structuurherstel voor de waterlopen in het Netebekken | ANB, andere intiatiefnemer

## Slide 21: Acties SGBP 2016-2021 Netebekken
Actienr | Actietitel | Initiatiefnemer
7B_J_006 | Verdere optimalisatie van de bovengemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken | Aquafin, VMM
7B_J_021 | Verdere optimalisatie van de gemeentelijke saneringsinfrastructuur in het Netebekken | rioolbeheerder
7B_K_020 | Uitvoeren van onderzoek, alsook hier uit voortvloeiende acties, mbt mogelijke fosfaatverzadiging in het Netebekken | VLM
8A_D_068 | Initiatief nemen in analyseren en aanduiden van oeverzoneprojecten en bufferstroken in het Netebekken | Bekkensecretariaat Netebekken

## Slide 22: Ecologische inventarisatie en visievorming (2006) Zones met hoog ecologisch ambitieniveau
Deelzone Delfte Beek – Bollaak 2e categorie
Deelzone Krabbels – Rommelzwaan
Deelzone Binnenbos
Deelzone het Viersels Gebroekt
Deelzone Zoerselbos/Hooidonkse Beemden
Deelzone Bevaardbrug

## Slide 23: 3. Meetnet waterkwaliteit VMM

## Slide 24: Planning FC 2017

## Slide 25: Planning MI 2017

## Slide 26: Planning 2017
Meetnet FC 2017:
13 meetpunten
Meetnet MI 2017:
7 meetpunten
Referentiemeetplaatsen:
3 meetpunten
Meetpunten in databank: 50 meetpunten

## Slide 27: Planning MF FB 2017
Meetnet MF FB 2017:
18 trajecten
Referentiemeetplaatsen:
3 trajecten
Meetpunten in databank: 24 trajecten

## Slide 29: Ontvangen input

## Slide 30: 4. Focus saneringsinfrastructuur

## Slide 31: 3. Focus saneringsinfrastructuur
Input
  Doorlichting zuiveringsgebieden
    VMM AELT
  Stand van zaken bovengemeentelijke projecten
    Toelichting door Aquafin
  Gebiedsdekkende uitvoeringsplannen: stand van zaken uitvoering prioritaire projecten en IBA’s
    toelichting door gemeenten/rioolbeheerders
  Overstorten, knelpunten in het rioleringsstelsel
    VMM AELT – info rioolbeheerders

## Slide 32: 3. Focus saneringsinfrastructuur
Output
  Advisering OP 2019-2023, prioritering GIP’s
    Voorbereiding door Bsec
  Rioleringsprojecten met rechtstreekse milieu-impact op waterlopen
    Voorbereiding door Bsec
  Actiepunten voor specifieke projecten/dossiers

## Slide 33
woningen in rode clusters (IBA's) | 1043
woningen in groene clusters | 3654
4. Doorlichting projectgebied drukken sector huishoudens
4500 woningen x 2,5 IE = 11.250 inwoners
11.000 inwoners x 130l afvalwater/dag = 1500 m3/dag
basisdebiet Bollaak = 34000 m3/dag (zeer ruwe schatting)
bijdrage niet-gesaneerde afvalwaterlozingen = ± 5%

## Slide 34
4. Doorlichting projectgebied drukken sector huishoudens
Theoretische dagelijkse vuilvracht per Vlaming:
54 g BZV, 135 g CZV, 90 g zwevende stoffen, 10 g stikstof en 2 g fosfor.

## Slide 35
RWZI Pulderbos werd in 2006 gerenoveerd voor 20.000 IE.
Van de 36.769 geregistreerde inwoners zijn er momenteel 22.945 aangesloten.
RWZI Malle: sinds 1977 staat er een zuiveringsinstallatie. De installatie werd ondertussen grondig gerenoveerd en heeft een capaciteit van 18.000 IE.
Van de 22.999 geregistreerde inwoners in het gebied zijn er momenteel 17.838 aangesloten op de zuiveringsinstallatie.
4. Doorlichting projectgebied drukken sector huishoudens
Viersel
Zoersel-Monnikenheide

## Slide 36: Ecologische performantie indicatoren (EPI)

## Slide 37: EPI zuiveringsgebied Malle

## Slide 38: Overstortingen op Tappelbeek
Westmalle Schepersdijk
 | 2017* | 2016* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
aantal overstortevents | 33 | 128 |  | 114 | 94 | 35
gecumuleerde duur (dagen) | 10,9 | 26,3 |  | 22,5 | 22,3 | 16,7

## Slide 39: Overstortingen op Delfte Beek
Oostmalle De Schaaf
Oostmalle Sint-Laurentius
 | 2017* | 2016* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
aantal overstortevents | 28 | 196 |  | 103 | 64 | 60
gecumuleerde duur (dagen) | 6,4 | 57,1 |  | 20,9 | 9,2 | 11,5
 | 2017* | 2016* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
aantal overstortevents | 12 | 28 |  | 22 | 25 | 31
gecumuleerde duur (dagen) | 2,82 | 5,5 |  | 3,4 | 4,1 | 5

## Slide 40: Overstortingen op Delfte Beek

## Slide 41: 4. Doorlichting projectgebied Delfte Beek
Situatieschets: De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft vastgesteld dat de bestaande pompstations voor afvalwater in Schepersdijk en De Schaaf gerenoveerd en aangepast moeten worden. Vooraleer dat deze werken uitgevoerd kunnen worden, moeten wij ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk regenwater in het afvalwaterriool terecht komt en omgekeerd. Want dat bepaalt enerzijds de noodzakelijke grootte van de pomp, maar beïnvloedt anderzijds ook de werking van het zuiveringsstation in Salphen. Daarom moet iedereen langs het tracé het regen- en afvalwater op zijn perceel scheiden (afkoppelen). In het kader van dit project zullen ook alle bedrijven van de industriezone De Schaaf/Delften afgekoppeld worden. Hiervoor heeft Pidpa-Riolering een afkoppelingsadviseur aangesteld die de betrokken bedrijven hierbij zal bijstaan. Voor de renovatie van de pompstations en het verbeteren van de leidingen tussen deze pompstations en het zuiveringsstation heeft Aquafin het studiebureau Grontmij ingeschakeld.

## Slide 42: 4. Doorlichting projectgebied Delfte Beek
Tracé: De werken lopen vanaf het pompstation in Schepersdijk richting Industrieweg. Via de Nijverheidsstraat loopt het tracé verder richting De Schaaf en de Zwaluwenlaan. Van daar uit zal er gewerkt worden langs de N14-Lierselei en de Sint-Laurentiuslaan om zo de aansluiting te vinden op het zuiveringsstation in Salphensebaan. Planning: Vermoedelijk zullen de werken kunnen starten 2de helft van 2016. Er zal in verschillende fases gewerkt worden om de hinder voor de betrokken bewoners en bedrijven tot een minimum te beperken. De werken zullen waarschijnlijk 1,5 jaar duren.

## Slide 43: Overstortingen op bovenlopen Bollaak
Vlimmeren D’Aesten
 | 2017* | 2016* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
aantal overstortevents | 32 | 66 |  | 75 | 91 | 60
gecumuleerde duur (dagen) | 20,6 | 75,7 |  | 35,2 | 43,3 | 42,4
21389A Renovatie pompstation d’Aesten en riolering Pater Hensstraat: uitgevoerd
21389B Renovatie pompstation d’Aesten-Aanleg van persleiding langs de Herentalsebaan/Heihuizen: AQF maakt aangepast TP (ontwerpfase 1) op

## Slide 44: Overstort Vlimmeren d’Aesten

## Slide 45: EPI zuiveringsgebied Malle
Waterkwaliteit
30/10/2017
45

## Slide 46: Zuiveringsgebied Pulderbos Synoptisch plan
SINT-ANTONIUS
HALLE
ZOERSEL
MASSENHOVEN
ZANDHOVEN
PULDERBOS
PULLE
RWZI PULDERBOS
OS Zandhoven Draaiboom
PS Rodendijk
Molenbeek – Bollaak - Dorpsloop
Klein Wilboerebeek - Dorpbeek
Albertkanaal
Groot Schijn
Antitankgracht
PS Sniederspad
EPI zuiveringsgebied Pulderbos

## Slide 47: Zuiveringsgebied Pulderbos De vervuilingsdrukken

## Slide 48: Zandhoven Draaiboom
 | 2017* | 2016* | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
aantal overstortevents | 7 | 80 |  | 26 | 24 | 27
gecumuleerde duur (dagen) | 1,69 | 9,3 |  | 3,7 | 3,9 | 5

## Slide 49
Waterkwaliteit
30/10/2017
49

## Slide 50: Zuiveringsgebied Lier Synoptisch plan
Viersel
Emblem
LIER
Broechem
RWZI LIER
PS Lier
Ouderijstraat
OS Lier
Sint-Annastraat
PS Lier
Aarschotsesteenweg
PS Emblem Liersesteenweg
OS Lier Bernardijnen
OS Lier
Aarschotsesteenweg
OS Emblem Liersesteenweg
Lier, GEM OS Ceciliastraat (Anderstad)
PS Viersel Tappelbeek
NETEKANAAL
Grote Nete
Grote Nete
Kleine Nete
ALBERTKANAAL
PS Viersel Veerstraat

## Slide 51: Zuiveringsgebied Lier Beschrijving gebied
Het gebied is nog in uitbouw: van de 37.564 geregistreerde inwoners zijn er momenteel 32.512 aangesloten op de zuiveringsinstallatie.
De volgende bovengemeentelijke projecten zijn nog voorzien:
  Retentiebekken en RWA-pompstation Molenbeek (zie 97140B)
  Aansluiting Viersel
  Aansluiting KMO-zone Massenhoven
  Aanleg riolering in Zagerijstraat, Nijverheidsweg en Kanaalstraat
  Deze projecten vertegenwoordigen samen +/- 700 bijkomende huishoudelijke IE’s.
Ook het gemeentelijke stelsel dient nog verder uitgebreid te worden.

## Slide 52
Bovengemeentelijke projecten
Molenbeek-Bollaak

## Slide 53: Status projecten
Cd project | Nm project | IP jaar | Aard project / Service | Cd programma | Cd projectstatus | Nm Projectstatus | Zuiveringsgebied | Nm gemeente
23110 | Sanering overstorten Sniederspad en Willeboeren | 2017 | PRIO | I | 1 | Haal-baarheid | 071 Pulderbos | ZANDHOVEN
20908 | Aansluiting KMO-zone Massenhoven | 2014 | PRIO | I | 2 | Voor-ontwerp | 166 Lier | ZANDHOVEN
20908V | Aanleg riolering in Zagerijstr., Nijverheidsweg & Kanaalstr. | 2017 | PRIO | I | 2 | Voor-ontwerp | 166 Lier | ZANDHOVEN
21389B | Aanleg persleiding langs de Herentalsebaan/Heihuizen | 2008 | PSPL | I | 2 | Voor-ontwerp | 070 Malle | BEERSE
22210 | Aansluiting Viersel | 2009 | PRIO | I | 2 | Voor-ontwerp | 166 Lier | ZANDHOVEN

## Slide 54: Status projecten
Cd project | Nm project | IP jaar | Aard project / Service | Cd programma | Cd project-status | Nm Projectstatus | Zuiveringsgebied | Nm gemeente
22393 | Aansluiting Vorselaar Noord fase 3 | 2016 | PRIO | I | 2 | Voor-ontwerp | 084 Herentals | VORSELAAR
21670A | VBR Ring | 2012 | PRIO | I | 3 | Ontwerp | 071 Pulderbos | ZOERSEL
21388 | Renovatie pompstation De Schaaf te Malle | 2008 | PSPL | I | 6 | Gunning | 070 Malle | MALLE
22204 | Aansluiting Monnikenheide | 2010 | PRIO | I | 9 | Oplevering klant | 071 Pulderbos | ZOERSEL
22392 | Aansluiting Vorselaar Noord fase 2 | 2010 | PRIO | I | 9 | Oplevering klant | 084 Herentals | VORSELAAR
22903 | Onze-Lieve-Vrouwstr tussen Oude Meirstraat en Herentalsebaan | 2013 | PRIO | I | 9 | Oplevering klant | 070 Malle | MALLE

## Slide 55: Status projecten
Projectnummer | Gemeente | Opdracht | Start fase | Duur projectstap | Huidige status | extreme duur in fase
20398 | Ranst | 2000 | 11/12/2000 | 6034 | Goedgekeurd Technisch Plan | Ontwerpfase_2
20761 | Ranst | 2001 | 5/03/2001 | 5950 | Goedgekeurd Technisch Plan | Ontwerpfase_2
21389B | Beerse | 2002 | 28/01/2003 | 5256 | Goedgekeurd Technisch Plan | Ontwerpfase_2

## Slide 56: Situering projecten

## Slide 57: Situering projecten

## Slide 58: Situering projecten

## Slide 59: Situering projecten

## Slide 60: GUP projecten actor Aquafin
START_PRJ | RRSTR_C | RRSTR | INW | LEIDING | KLEUR | GUP_PRJ | GUP_T | LENGTE | ZVG | OWL_NAAM | CODE_SA | NIS | GEMEENTE | RIOOLBEH
22393 | 22900200 | Klissenhoek | 0 | Gravitaire leiding | 2019 | GUP-13044-020 | Inzamel | 126 | Herentals | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13044 | VORSELAAR | Aquafin
GUP-11054-044 | 22434100 | Dennenlaan | 12 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11054-044 | Inzamel | 116 | Pulderbos | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11054 | ZANDHOVEN | Aquafin
GUP-11035-202 | 25204370 | Oelegemsesteenweg | 3 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11035-202 | Inzamel | 82 | Lier | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11035 | RANST | Aquafin
GUP-11055-134 | 29803150 | Voorne | 0 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11055-134 | Verbinding | 2 | Zoersel - Schriekbos | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11055 | ZOERSEL | Aquafin
GUP-11055-134 | 29803030 | St. Antoniusbaan | 11 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11055-134 | Verbinding | 72 | Zoersel - Schriekbos | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11055 | ZOERSEL | Aquafin
GUP-11054-044 | 22434020 | Berkendreef | 0 | Persleiding | 2045 | GUP-11054-044 | Verbinding | 125 | Pulderbos | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11054 | ZANDHOVEN | Aquafin
22393 | 22900200 | Klissenhoek | 1 | Gravitaire leiding | 2019 | GUP-13044-020 | Verbinding | 81 | Herentals | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13044 | VORSELAAR | Aquafin
GUP-13019-008 | 22754035 | Bersegembaan | 2 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-13019-008 | Inzamel | 118 | Malle | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13019 | LILLE | Aquafin
GUP-13019-008 | 22754035 | Bersegembaan | 0 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-13019-008 | Inzamel | 128 | Malle | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13019 | LILLE | Aquafin
GUP-13019-008 | 22754035 | Bersegembaan | 0 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-13019-008 | Inzamel | 117 | Malle | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13019 | LILLE | Aquafin
GUP-13019-008 | 22754035 | Bersegembaan | 0 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-13019-008 | Inzamel | 85 | Malle | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13019 | LILLE | Aquafin

## Slide 61: GUP projecten actor Aquafin
START_PRJ | RRSTR_C | RRSTR | INW | LEIDING | KLEUR | GUP_PRJ | GUP_T | LENGTE | ZVG | OWL_NAAM | CODE_SA | NIS | GEMEENTE | RIOOLBEH
GUP-13010-166 | 22801210 | Heirbaan | 5 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-13010-166 | Inzamel | 173 | Grobbendonk | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13010 | GROBBENDONK | Aquafin
GUP-11054-044 | 22434100 | Dennenlaan | 2 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11054-044 | Inzamel | 72 | Pulderbos | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11054 | ZANDHOVEN | Aquafin
GUP-13010-166 | 22801210 | Heirbaan | 5 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-13010-166 | Inzamel | 146 | Grobbendonk | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13010 | GROBBENDONK | Aquafin
GUP-13010-166 | 22801210 | Heirbaan | 2 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-13010-166 | Inzamel | 22 | Grobbendonk | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13010 | GROBBENDONK | Aquafin
GUP-11055-134 | 29802110 | De Hulsten | 17 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11055-134 | Verbinding | 141 | Zoersel - Schriekbos | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11055 | ZOERSEL | Aquafin
GUP-11054-044 |  |  | 0 | Persleiding | 2045 | GUP-11054-044 | Verbinding | 148 | Pulderbos | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11054 | ZANDHOVEN | Aquafin
22393 | 22900200 | Klissenhoek | 16 | Gravitaire leiding | 2019 | GUP-13044-020 | Inzamel | 192 | Herentals | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13044 | VORSELAAR | Aquafin
22393 | 22900086 | Groenstraat | 23 | Gravitaire leiding | 2019 | GUP-13044-020 | Inzamel | 121 | Herentals | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13044 | VORSELAAR | Aquafin
22393 | 22900550 | Zegbroek | 32 | Gravitaire leiding | 2019 | GUP-13044-020 | Inzamel | 216 | Herentals | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13044 | VORSELAAR | Aquafin
22393 | 22900037 | Bosweg | 24 | Gravitaire leiding | 2019 | GUP-13044-020 | Inzamel | 245 | Herentals | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 13044 | VORSELAAR | Aquafin
GUP-11035-202 | 25204370 | Oelegemsesteenweg | 0 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11035-202 | Inzamel | 7 | Lier | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11035 | RANST | Aquafin
GUP-11035-202 | 25204370 | Oelegemsesteenweg | 8 | Gravitaire leiding | 2045 | GUP-11035-202 | Inzamel | 199 | Lier | MOLENBEEK - BOLLAAK | 1 | 11035 | RANST | Aquafin

## Slide 62: Rio-link Ranst

## Slide 63: GUP-projecten
Broechem:

## Slide 64: GUP-projecten
Oelegem:

## Slide 65: GUP projecten Ranst in stroomgebied Molenbeek-Bollaak
Naam project (straatnamen) | Aantal IE (*) | Prioriteit | Geraamde kostprijs (€) GUP | Geraamde kostprijs projectvoorstellentool | kost/IE | Bijkomende opmerkingen
Aansluiting zijstraat (2 woningen naast Kasteeldreef naar Bossenstein) op Kapelstraat | 6 | 1 | 115200 | 122000 | 20333 | reeds aangesloten
Rubenslaan Broechem | 75 | 3 | 456000 | 450000 | 6000 | Voorontwerp gestart
Kapelstraat oost aansluiting op Massenhovensesteenweg | 33 | 4 | 210000 |  |  | Wachten op uitvoering 22.210 (Aquafin)
Pater Domstraat | 121 | 5 | 451200 |  |  | noordelijk deel in ontwerp, uitvoering 2018
Oelegemsesteenweg (Broechem, gemeentelijk aandeel) | 51 | 6 | 362400 |  |  | wenst gemeente wegeniswerken? Vrijliggende fietspaden?
Oelegemsesteenweg (Broechem, bovengemeentelijk aandeel) | 0 | 6 | 28698 |  |  | dient opgedragen te worden op LP na gemeentelijk engagement
Bistweg (aansluiting op Oelegemsesteenweg) | 49 | 6 | 473400 |  |  | eerst dient bovengemeentelijk aandeel opgedragen te worden
Beemdenstraat-Mollentstraat (Broechem, aansluiting op Massenhovensesteenweg) | 67 | 6 | 530400 |  |  | wacht op uitvoering 22.210 (Aquafin)
Mollentstraat (aansluiting op Emblemseweg) | 90 | 6 | 430800 | 358000 | 3978 | voorontwerp, uitvoering 2019
Bistweg oost aansluiting op Massenhovensesteenweg | 22 | 9 | 307200 |  |  | wacht op uitvoering 22.210 (Aquafin)
Heesterbos (Aansluiting op Zandhovensesteenweg) | 43 | 10 | 267000 | 290000 | 6744 | Voorontwerp, uitvoering 2019

## Slide 66: IBA’s

## Slide 67: Derde werkgroep IP Molenbeek-Bollaak: gemeentelijke riolering Malle- Rijkevorsel – Vorselaar - Zandhoven -Zoersel
10/10/2017

## Slide 68: Inhoud presentatie
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire projecten
    Actor gemeente
    Actor privaat
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire IBA’s
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?

## Slide 69
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire projecten
  Voor de gemeentes Malle, Rijkevorsel, Vorselaar, Zandhoven en Zoersel
  Prioriteit 1 (actor gemeente)
  6 projecten binnen GUP
waarvan:
  4 daarvan uitgevoerd
  1 start kortelings( aanbesteed op 30/6/2017): GUP-13037-121; 10 IE = deel van project ‘Smeel’ te Rijkevorsel -> net buiten stroomgebied van de Molenbeek-Bollaak
  Voor 1 project is bouwvergunning lopende: problemen met de nodige onteigeningen GUP-11055-254; 7 IE = deel van het project ‘wijk Meerheide’ te Zoersel

## Slide 70
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire projecten
  Prioriteit 2 (actor gemeente)
  2 projecten binnen GUP
waarvan:
  GUP-11054-103; 81 IE Zagerijstraat, Nijverheidsweg, Kanaalstraat en 2 woningen Liersebaan te Zandhoven
    Dossier is opgedragen op OP2017 – Aquafin – lokaal pact 6 Voorontwerp is op de ambtelijke commissie geweest
    Kan pas uitgevoerd worden als twee andere voorafgaande projecten zijn uitgevoerd,
      Wegen- en rioleringswerken aansluiting Viersel (AQF 22210), dossier loopt vast op onteigeningen fietspad te Ranst
      Herinrichting N14 fase 3b, met AWV, Aquafin en Pidpa ook afhankelijk van de nodige vergunningen en onteigeningen
  GUP-11057-084; 9 IE Aanleg fietspaden en riolering op Antwerpsesteenweg N12 tss Westmalle en St-Antonius deel 2 (tussen Wilgenlaan en Wijngaardstraat) te Malle
    Dossier is opgedragen 2017 kwartaal 1 Voorontwerp is op de ambtelijke commissie geweest en goedgekeurd, dossier is afhankelijk van de nodige onteigeningen van AWV

## Slide 71
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire projecten
  Prioriteit 3* en 4* (actor gemeente)
  Niet van toepassing
  Prioriteit 3 (actor gemeente)
  25 projecten binnen GUP gekend
  Prioriteit 4 (actor gemeente)
  48 projecten binnen GUP gekend

## Slide 72
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire projecten
  Prioriteit 1 (actor privaat)
  30 adressen geïnventariseerd (= 23 ‘projecten’ binnen GUP)
    Huishoudelijk afvalwater (22 adressen)
    Bedrijfsafvalwater (6 adressen)
    Onduidelijk, mogelijks bedrijfs- en huishoudelijk afvalwater ( 2 adressen)
waarvan:
  2 adressen zijn zeker aangesloten op de riolering
  13 adressen zijn mogelijks aangesloten op de riolering ( nog verder te onderzoeken)
  15 adressen nog niet aangesloten op de riolering

## Slide 73
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire projecten
  Prioriteit 2 (actor privaat)
  2 adressen geïnventariseerd (= 2 ‘projecten’ binnen GUP)
    Huishoudelijk afvalwater (1 adres)
    Bedrijfsafvalwater (1 adres - boerderij)
waarvan:
  1 adressen zijn mogelijks aangesloten op de riolering ( nog verder te onderzoeken)
  1 adressen nog niet aangesloten op de riolering

## Slide 74
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire IBA’s
Prioriteit 1 en 2:
150 adressen aan te sluiten

## Slide 75
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire IBA’s
  Prioriteit 1 (103 adressen)
  86 adressen werden aangesloten op een IBA in beheer van Pidpa
  2 adressen omvatten nog een lopend dossier:
    Een enkele IBA mogelijk niet voor einde 2017 te plaatsen. Aanleg/aansluiting IBA voorzien in combinatie met geplande verbouwingswerken. (Kantonbaan 3 Zoersel)
    Een enkel adres nog maar recent opgestart, wegens eerdere onduidelijkheid over het betreffende adres. Namelijk Paardenmarkt 90 Zoersel (door VMM als nr 26 aangeduid)
  16 adressen werden on hold geplaatst of afgesloten om bepaalde redenen:
    Oa wegens geen afvalwaterlozing of omdat gebouwen zouden verdwijnen:
      Heikant Oost 64 Zandhoven: opvang in gesloten opvangsysteem met ophaling.
      Kantweg 64 Malle
    Oa omdat momenteel nog een privaat beheerde IBA aanwezig
      Oa. meerdere adressen te Nijverheidsweg Rijkevorsel; Brandgravenweg 7 Malle
    Oa omdat situaties in discussie zitten van vergunning met uitdoofbeleid.
      Oa meerdere adressen te Nijverheidsweg Rijkevorsel.
  Alle prioritaire adressen zonder een IBA van Pidpa met prioriteit 1 binnen de zone werden gecontacteerd (dmv schrijven) waarop duidelijk aangegeven dat de betreffende adressen prioriteit 1 hebben, waarbij vooropgesteld staat dat na 2017 er geen afvalwater meer geloosd mag worden.

## Slide 76
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire IBA’s
  Prioriteit 2 (47 adressen)
  4 adressen werden aangesloten op een IBA in beheer van Pidpa
  21 adressen omvatten nog een lopend dossier:
    Boshuisweg 1 Zoersel: in 2010 al dossier opgestart, toen niet geleid tot plaatsing van een IBA. Nu nogmaals lopende.
    Adressen Hofstraat en Krabbels Zandhoven: enkele zouden onbewoond zijn, zonder afvalwater, voor andere is IBA-plaatsing in voorbereiding.
    Sasgebouw Nederviersel Zandhoven: nog contact op te nemen voor uitvoering
    Enkele adressen Rijtendreef, Roosten, Draaiboom 91 Zandhoven; Heikantstraat 12, Milburg Malle nog uitvoeren
  22 adressen werden on hold geplaatst of afgesloten om bepaalde redenen:
    Oa wegens geen afvalwaterlozing of omdat gebouwen zouden verdwijnen
      Cauwenberglei 51 Zandhoven: opvang in gesloten opvangsysteem met ophaling, conform info gemeente (legkippenbedrijf).
      Nederviersel +2, +4 Zandhoven: magazijn.
      Rommelzwaan Vorselaar: achterliggend gebouw zonder afvalwater
    …

## Slide 77
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire IBA’s
  Prioriteit 2 (47 adressen) - vervolg
  22 adressen werden on hold geplaatst of afgesloten om bepaalde redenen:
    …
    Oa omdat men eerder niet op ons aanbod is ingegaan om een IBA via Pidpa geplaatst te krijgen:
      Blommerschot 4,6,8,10 Malle: van 1 eigenaar. In 2010 aanbod gedaan om IBA te plaatsen, maar niet op ons aanbod ingegaan. Men ging zelf KWZI voorzien voor alle adressen te samen. Bij laatste contact blijkt dat deze KWZI er nog niet staat. Eigenaar is wel verder aan het informeren om dit in orde te brengen.
      Rijtendreef 2, Kapelstraat 35 Zandhoven
      Oosterenberg 13 Zoersel
    Oa. Veerstraat 162, Liersebaan +350, Boudewijnlaan +2 Zandhoven: afwijkend van woningen. Voornamelijk visclubs.
    Oa omdat momenteel nog een privaat beheerde IBA aanwezig
      Lovenhoek 1 Vorselaar
      Heirbaan (100) Zandhoven
    Oa omdat afwijkend van woning – situatie mbt lozing opgevraagd:
      Autoweg E34 Vorselaar: zou sanitair gebouw zijn horende bij snelweg parking.
    Oa omdat situatie niet vergund zou zijn
      Salphen 7 Malle

## Slide 78
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire IBA’s
  Samengevat:
Chart: 
| Prioriteit 1 (1-GIP en 1-MI) | Prioriteit 2
afgesloten/niet op te starten/onbepaald on Hold | 16 | 22
aangesloten op IBA in beheer van Pidpa | 86 | 4
Lopend dossier | 2 | 21

## Slide 79
  Stand van zaken van uitvoering van de prioritaire IBA’s
  Ook niet prioritaire adressen werden reeds behandeld:
  19 niet prioritaire adressen werden aangesloten op een IBA in beheer van Pidpa
  36 adressen => aangesloten op een privaat beheerde IBA (enkele adressen ook gelegen in een groene cluster) ~ mogelijks meer
  Werkwijze IBA's binnen Pidpa Riolering:
  Focus op permanent bewoonde vergunde woningen;
  Situaties die hiervan afwijken worden momenteel individueel bekeken; Vb. afvalwater door bedrijvigheid (vb boshuisje te Zoersel - taverne).
  conform definitie individuele sanering = geen onderdeel van de gemeentelijke saneringsverplichting (enkel huishoudelijk afvalwater van woongelegenheden)

## Slide 80
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Malle
  Nog enkele groene clusters aanwezig, uitvoering conform GUP

## Slide 81
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Malle
  Overstort St. Laurentiuslaan => project in uitvoering van Aquafin
  Overstort Bruintjesweg, geen zicht op mogelijke overstort werking

## Slide 82
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Malle
  Vervuiling vanuit industriezone => project Aquafin en Pidpa in uitvoering
  Rechtstreekse lozing van vuilwater via lokaal grachtenstelsel in de waterloop Groot Schijn. Project opgedragen 2017 kwartaal 2

## Slide 83
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Malle
  Rechtstreekse lozing van vuilwater via lokaal grachtenstelsel in de waterloop Groot Schijn. Bestaande Riolering loost in gracht Mostheuvellaan -> overnamepunt, Aquafin collector aan te leggen.
  Actie in te plannen door Pidpa =>Projectfiche in te dienen stroomopwaarts gedeelte

## Slide 84
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Rijkevorsel
  Nog enkele groene clusters aanwezig, uitvoering conform GUP
  Project in uitvoering: start 16/10/17

## Slide 85
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Vorselaar
  Nog enkele groene clusters aanwezig, uitvoering conform GUP

## Slide 86
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Vorselaar
  Overstort Schupleer – vaak in werking => Aquafin project met aanleg RWA aanleg in Lepelstraat, Dijkbaan + bufferbekken EN vernieuwing PS en persleiding (verzwaring debiet)
  Overstort Hildering, op gracht van algemeen belang, aansluiting op waterloop De Aa

## Slide 87
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Vorselaar
  Groen cluster thv Zegbroek -> aansluiting op waterloop Hulsloop, opgenomen op kwartaal 2018/1
  Project Vorselaar Noord fase 2 = uitgevoerd aansluiting op Niemandshoekloop

## Slide 88
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Zandhoven
  Nog enkele groene clusters aanwezig, uitvoering conform GUP

## Slide 89
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Zandhoven
  3 Aquafin projecten:
      Wegen- en rioleringswerken aansluiting Viersel (AQF 22210),
      Herinrichting N14 fase 3b, met AWV, Aquafin en Pidpa
      OP2017 – Aquafin – lokaal pact 6 ; Zagerijstraat, Nijverheidsweg, Kanaalstraat
    Knelpunt = onteigeningen
    Aansluitingen op waterloop Tappelbeek
  1 project van Pidpa: Opgenomen op kwartaal 2017/2 Aansluitingen op waterloop Venloop

## Slide 90
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Zandhoven
  Overstort thv Pulsebaan: geen zicht op mogelijke overstort werking thv waterloop Molenbeek
  Overstort Boutersemdreef: geen zicht op mogelijke overstort werking thv waterloop Boutersemloop

## Slide 91
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Zandhoven
  Aansluiting Grote Beekstraat op grachtenstelsel richting waterloop Molenbeek

## Slide 92
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Zoersel
  Nog veel groene clusters aanwezig, uitvoering conform GUP

## Slide 93
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Zoersel
  3 Aquafin projecten opgedragen OP 2017 en OP 2018
  3 gemeentelijke projecten opgedragen kwartaal 2018/1
  3 projecten wel zullen aanbesteed worden:
    Riolering- en wegeniswerken VBR Ring en Herentalsebaan-Biekorfstraat - Aquafin + uitbreiding Herentalsebaan tem Uitweg – Pidpa
    Aanleg riolering in Sint-Martinusstraat (tussen Heideweg & Pier), Winkelhoevestraat, Krimpveldweg, d'Eike en Ronkaartweg
    Rioleringswerken Wijk 'Meerheide
  2 projecten opgedragen kwartaal 2014/1 -> uit te voeren na Aquafin project
  Knelpunt = onteigeningen

## Slide 94
  Welke knelpunten/overstorten zijn er aanwezig in het gebied?
  Zoersel
  Overstort in de Leleilaan: geen zicht op mogelijke overstort werking thv afgeschafte waterloop Gestelseloop
  KWZI Schriekbos: geen zicht op mogelijke overstort werking thv waterloop tappelbeek
  -> op termijn aan te sluiten op Aqauafin collector

## Slide 95: 3. Focus saneringsinfrastructuur
Output
  Advisering OP 2019-2023, prioritering GIP’s
    Voorbereiding door Bsec
  Rioleringsprojecten met rechtstreekse milieu-impact op waterlopen
    Voorbereiding door Bsec
  Actiepunten specifieke projecten/knelpunten

## Slide 96: Advisering OP 2019-2023
Decreet integraal waterbeleid (18/07/2003)
§ 2. 4° /1 bekkenbestuur verleent advies over: a) ontwerpen van technische plannen met een rechtstreekse invloed op de watersystemen; b) ontwerpen van technische plannen over openbare rioleringen en groot- en kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties en daarover te rapporteren aan het bekkenbestuur;

## Slide 97: Prioritering GIP’s
Subsidiebesluit van riolering en kleinschalige en individuele waterzuiveringsinstallaties (BS 06-06-2017)
Art. 8. De Vlaamse Milieumaatschappij maakt op basis van de ingediende voorstellen, rekening houdend met het beschikbare budget en na overleg met de rioolbeheerders, een subsidiëringsprogramma op.
De criteria voor de opmaak van het subsidiëringsprogramma worden, in overeenstemming met de criteria, vermeld in artikel 32duodecies, § 2, van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, bepaald door de minister op voorstel van de Vlaamse Milieumaatschappij na overleg met de ambtelijke commissie en de bekkenbesturen, vermeld in artikel 26, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

## Slide 98: Rioleringsprojecten met rechtstreekse milieu-impact op waterlopen

## Slide 99: Riolerings-projecten met rechtstreekse milieu-impact op waterlopen

## Slide 100: Rioleringsprojecten met rechtstreekse milieu-impact op waterlopen
GUP-prioriteit | aantal projecten | aantal IE
1 | 29 | 227
2 | 3 | 91
3 | 18 | 783
4 | 13 | 942
5 | 10 | 640
6 | 8 | 301
7 | 10 | 199
8 | 15 | 440
9 | 11 | 427
10 | 8 | 277
11 | 11 | 429
12 | 86 | 2242
 | aantal projecten | aantal IE | % aandeel (IE)
prioriteit 1 en 2 | 32 | 318 | 4,54%
prioriteit 3 en 4 | 31 | 1725 | 24,65%
prioriteit 5 tot 12 | 159 | 4955 | 70,81%

## Slide 101: Actiepunten voor specifieke projecten/dossiers
Aquafin projecten met extreme doorlooptijden
      Wegen- en rioleringswerken aansluiting Viersel (AQF 22210), dossier loopt vast op onteigeningen fietspad te Ranst
      Herinrichting N14 fase 3b, met AWV, Aquafin en Pidpa ook afhankelijk van de nodige vergunningen en onteigeningen

## Slide 102: Stand van zaken bovengemeentelijke projecten

## Slide 103: Stand van zaken bovengemeentelijke projecten

## Slide 104: IBA Boshuisje te Zoersel
Calamiteitenwerking VMM, IP d.d. 30/01/2017
IBA prioriteit 2
Info Pidpa juni 2017: Bezoekerscentrum van ANB, is voorzien van een IBA, welk groot genoeg gedimensioneerd zou zijn om het boshuisje hiermee op aan te sluiten. Het vuilwater moet overgepompt worden naar deze IBA. (Het afvalwater van het boshuisje loopt weg langs de achterzijde hiervan)
Boshuisje staat te koop.
Niet mee opgenomen binnen NI Zoerselbos
Verwerving Boshuisje mogelijk?

## Slide 105: Actiepunten voor specifieke projecten/dossiers
Overige actiepunten